## Лист1
Приложение №1 к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от . . 2017 №
План реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения" на 2018 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основоного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполниель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата ) | Объем расходов <*> (тыс.руб)
[5 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и замена лифтов, отработавших нормативный срок службы;сокращение объемов жилищного фонда, требующих проведение капитального ремонта, а также лифтов, нормативный срок службы которых истек. | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
1.1.Основное мероприятие | Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов с предоставлением субсидии из местного бюджета | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0
| Контрольное событие. Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Проведение капремонта в многоквартирных домах | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0
2.1.Основное мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0
2.1.2. Мероприятие | Выкуп жилых помещений у собственников (софинансирование расходов) | Главный специалист отдела ЖКХ сектора муниципального жилищного контроля АГП Р.Т. Зинаков | Выкуп жилых помещений у собственников (софинансирование расходов) | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Мероприятие | Мероприятия по ликвидации МКД аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживпния и подлежащим сносу | Главный специалист отдела ЖКХ сектора муниципального жилищного контроля АГП Р.Т. Зинаков | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0
| Контрольное событие программы. Расселение жителей | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Блбков | Расселение жителей | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения;повышение качества и надежности жилищно-коммунального хозяйства на территории Аксайского городского поселения | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 91969.5 | 9961.2 | 0 | 82008.3 | 0
3.1.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 496 | 0 | 0 | 496 | 0
3.1.1. Мероприятие | Содержание и ремонт имущества жилищного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Ремонт объектов жилищного и коммунального хозяйства; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 496 | 0 | 0 | 496 | 0
3.1.2. Мероприятие | Экспертизы, технадзор, ПСД | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведенные экспертизы, технадзор, ПСД | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Отремонтированные объекты жилищного и коммунального хозяйства; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.Основное мероприятие | Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Рзаботка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.3.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию,строительству,реконструкции,капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 59831.8 | 0 | 0 | 59831.8 | 0
3.3.1. Мероприятие | Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и теплоэнергетики | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0
3.3.2 Мероприятие | Содержание объектов коммунального хозяйства | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
3.3.3 Мероприятие | Технадзор, экспертизы | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение технадзора при ремонте элементов коммунального хозяйства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
3.3.4 Мероприятие | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение мероприятий по стоительству и реконструкции запланированных объектов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 57531.8 | 0 | 0 | 57531.8 | 0
| Контрольное событие программы. Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Завершенное строительство объектов коммунального хозяйства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.4.Основное мероприятие | Мероприятие по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
3.4.1. Мероприятие | Корректировка схем на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
| Контрольное событие программы. Информационное сопровождение. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Заключение лицензионного договора с казенным предприятием РО "Информационна база ЖКХ" | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.5.Основное мероприятие | Мероприятия по сопровождению програмного обеспечения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 85 | 0 | 0 | 85 | 0
3.5.1. Мероприятие | Информационное сопровождение деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | Старший инспектор отдела ЖКХ Администрации АГП Бондаренко М.В. | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 85 | 0 | 0 | 85 | 0
| Контрольное событие программы. Информационное сопровождение. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Заключение лицензионного договора с казенным предприятием РО "Информационна база ЖКХ" | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.6.Основное мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 370 | 0 | 0 | 370 | 0
3.6.1. Мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Начальник сектора муниципального имущества и земельных отношений АГП И.А.Пономарева | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 370 | 0 | 0 | 370 | 0
| Контрольное событие программы. Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | 100% оплата взносов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.7.Основное мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Обеспечение реализации подпрограммы | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 139.5 | 0 | 0 | 139.5 | 0
3.7.1. Мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник финансового отдела Милева О.С. | Обеспечение реализации подпрограммы | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 139.5 | 0 | 0 | 139.5 | 0
| Контрольное событие программы. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобков | Полная реализация подпрограммы | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.8.Основное мероприятие | Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ВКХ | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ВКХ | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 16288 | 0 | 0 | 16288 | 0
| Контрольное событие программы. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Утверждение и реализация проектно-изыскательских работ на реконструкцию ОСК г. Аксай в п. Ковалевка | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.9. Основное Мероприятие | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 11919.2 | 9961.2 | 0 | 1958 | 0
3.9.1. Мероприятие | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги (софинансирование расходов) | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 11919.2 | 9961.2 | 0 | 1958 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидии | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Выплата субсидий предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.10. Основное Мероприятие | Обеспечение теплоснабжения многоквартирного дома | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Выплата субсидий предприятиям ЖКХ части затрат для обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидии. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Выплата субсидий предприятиям ЖКХ части затрат для обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.11. Основное мероприятие | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Аксайского городского поселения,оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,на возмещение затрат для уставной деятельности | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Аксайского городского поселения,оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,на возмещение затрат для уставной деятельности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0
3.11.1 Мероприятие | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Аксайского городского поселения,оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,на возмещение затрат для уставной деятельности | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Аксайского городского поселения,оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,на возмещение затрат для уставной деятельности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 2740 | 0 | 0 | 2740 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидии. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Выплата субсидии муниципальным унитарным предприятиям Аксайского городского поселения,оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,на возмещение затрат для уставной деятельности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 | Комплексное благоустройство | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Строительство новых объектов благоустройства; Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 68661.8 | 0 | 0 | 68661.8 | 0
4.1.Основное мероприятие | Благоустройство | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 34906.5 | 0 | 0 | 34906.5 | 0
4.1.1. Мероприятие | Посадка и содержание зеленых насаждений | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0
4.1.2. Мероприятие | Покос газонов | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Мероприятие | Содержание скверов, площадей, мест захоронения, парков | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 7473.5 | 0 | 0 | 7473.5 | 0
4.1.4. Мероприятие | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня комфортности и безопасности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 983 | 0 | 0 | 983 | 0
4.1.5. Мероприятие | Выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
4.1.6. Мероприятие | Содержание территории поселения в чистоте, разработка схемы очистки территории | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
4.1.7. Мероприятие | Приобритение специальной техники | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Приобритение специальной техники | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8. Мероприятие | Приобретение ,установка объектов благоустройства (малые архитектурные формы) | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0
4.1.9. Мероприятие | Праздничное оформление города | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Праздничное оформление города | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 3350 | 0 | 0 | 3350 | 0
4.1.10. Мероприятие | Мероприятия по организации общественных работ и временной занятости подростков | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Занятость подростков | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
4.1.11. Мероприятие | Мероприятия по перевозке тел умерших в морг на территории поселения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Организация мероприятий по перевозке тел умерших в морг | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
4.1.12. Мероприятие | Содержание мест захоронения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Реконструкция и строительство новых объектов благоустройства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
4.1.13. Мероприятие | Организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 800 | 0 | 0 | 800 | 0
4.1.14. Мероприятие | Создание , реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Создание , реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов),ПСД | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15. Мероприятие | Разработка ПСД и технической документации, строительный контроль и технадзор по объектам благоустройства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Разработка ПСД | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0
4.1.16. Мероприятие | Содержание объектов благоустройства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Содержание объектов благоустройства | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 3650 | 0 | 0 | 3650 | 0
| Контрольное событие программы. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Выполнение мероприятий по благоустройству | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.2.Основное мероприятие | Мероприятия по проведению городского конкурса | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Проведение городского конкурса | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
4.2.1. Мероприятие | Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса(специальные расходы) | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова, начальник общего отдела АГП Л.В. Савельева | Проведение городского конкурса | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
| Контрольное событие программы. Городской конкурс | Администрация Аксайского городского поселения | Проведение городского конкурса | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.3.Основное мероприятие | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Аксайского поселения;содержание зеленых насаждений в надлежащем порядке | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0
4.3.1. Мнроприятие | Мероприятия по валке и формовочной обрезке деревьев | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0
4.3.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение валки и формовочной обрезке зеленых насаждений. | Ведущий специалист МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" М.Н. Тарасова | Повышение уровня эстетичности внутридворовых территорий | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.4. Основное мероприятие | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Приобретение контейнеров, установка контейнеров, устройство контейнерных площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 850 | 0 | 0 | 850 | 0
4.4.1.Мероприятие | Устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Приобретение контейнеров | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 850 | 0 | 0 | 850 | 0
4.4.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах | Ведущий специалист МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" М.Н. Тарасова | Устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Установка контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов частного сектора | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.5.Основное мероприятие | Обустройство детских игровых комплексов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья; | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0
4.5.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на обустройство детских игровых комплексов. | Ведущий специалист МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" М.Н. Тарасова | Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2. Мероприятие | Обустройство детских игровых комплексов на муниципальной территории | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Обустроенные детские игровые комплексы | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.6. Основное мероприятие | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Придания городским дворовым территориям современного облика | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 2725 | 0 | 0 | 2725 | 0
4.6.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе на разработку ПСД | Ведущий специалист МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" М.Н. Тарасова | Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 2725 | 0 | 0 | 2725 | 0
| Контрольное событие программ. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Отремонтированные внутриквартальные проезды и дворовые территории | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.7.Основное мероприятие | Финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения,для максимизации качества выполняемой работы | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 16320.3 | 0 | 0 | 16320.3 | 0
4.7.1. Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | Содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 13322 | 0 | 0 | 13322 | 0
4.7.2. Мероприятие | Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | Содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 2893.3 | 0 | 0 | 2893.3 | 0
4.7.3. Мероприятие | Уплата налогов сборов и пошлин | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | Содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 105 | 0 | 0 | 105 | 0
| Контрольное событие программы. Финансовое обеспечение МКУ. | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | 100% уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия. | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.8. Основное Мероприятие | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. Наличие указателей с наименованием. | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" А.С.Куленок | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
4.9. Основное мероприятие | Приобретение зданий, помещений для нужд муниципальных учреждений | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Приобретение зданий, помещений для нужд муниципальных учреждений | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А.Бобков | Приобретение зданий, помещений для нужд муниципальных учреждений | с 01.01.2018. по 31.12.2018г | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе |  | Повышение удовлетворенности населения Аксайского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения; Поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения; Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  | 172031.3 | 9961.2 | 0 | 162070.1 | 0 | 0