## Лист1
Утверждаю: Глава Аксайского городского поселения А.В. Головин "__" _______ 2015г.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Информационное общество" отчетный период 12 месяцев 2014г.
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реалзации мероприятия | Фактическая дата окончания реализаци мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов (соглашений) на 01.07.2014г. ты.сруб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2014г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Подпрограмма | Развитие информационных технологий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Развитие сервисов на основе информационных технологий; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 1700 | 1567.2 | 1567.2
1.1.Основное мероприятие | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Доля граждан положительно оценивающих уровень открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения 30% | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 300 | 677.4 | 677.4
1.2. Контрольное событие подпрограммы | Опубликование нормативных правовых актов и правовых актов Аксайского городского поселения | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Доля граждан положительно оценивающих уровень открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Аксайского городского поселения 30% Регистр нормативно-правовых актов | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.3.Основное мероприятие | Защита информации | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Соблюдение норм права защиты информации в сфере защиты персональных данных | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
1.4. Контрольное событие подпрограммы | Установка парольной защиты на ПК сотрудников Администрации, назначение лиц, работающих с персональными данными сотрудников Администрации | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Акт о выполненной работе | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.5.Основное мероприятие | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Технологическое обеспечение Администрации Аксайского городского поселения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 900 | 889.8 | 889.8
1.6. Контрольное событие подпрограммы | Обновление компьютерной базы, установка нового программного обеспечения, закупка ключей электронных цифровых подписей | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Акт выполненных работ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | X | X | X
1.7.Основное мероприятие | Развитие деятельности в сфере предоставления муниципальных услуг Аксайского городского поселения | Начальник общего отдела Савельева Л.В. | Повышение доли граждан получающих услуги в электронной форме | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе: |  | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Развитие информационного общества, совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Аксайского городского поселения, обеспечение предоставления муниципальных услуг, повышение уровня доверия к деятельности органов власти, открытости и доступности информации о деятельности Администрации Аксайского городского поселения | Х | Х | 1700 | 1567.2 | 1567.2