АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 г.                                         г. Аксай                                              № 336

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной  программы 
Аксайского городского поселения

«Развитие муниципального управления и

гражданского общества» за 2014 год

- В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения» , -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского общества» за 2014 год, согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от 29.04.2015 г. № 336

- Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» за 2014 год.

1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 936 (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» по развитию муниципального управления и муниципальной службы города Аксая, в 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на повышение качества кадрового резерва.

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского городского поселения в целях определения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы регулярно размещались опросы граждан по оценке деятельности органов местного самоуправления

По вопросам сроков и этапов реализации программы реализуется следующее.

В рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», в 2014 году был разработан и проведен комплекс мероприятий, что  благоприятно повлияло на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, уровня доверия населения к муниципальным служащим, привлекательности муниципальной службы. Результатом реализации подпрограммы стало повышение качества кадрового обеспечения, повышение статуса муниципальной службы, укрепление уровня доверия населения к муниципальным служащим. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Основные  мероприятия  по реализации Программы направлены на 1)стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного потенциала, путем привлечения граждан к участию  в местном самоуправлении. С этой целью на территории Аксайского городского поселения было принято (издано) постановление Аксайского городского поселения от 18.02.2014г. № 183  «Об утверждении Положения об административных участковых муниципального образования «Аксайское городское поселение», сформирован 21 административный участок в частном секторе, налажена работа с жителями частного сектора города. Сектор многоквартирных домов включен в общественное самоуправление города путем налаживания непосредственного взаимодействия представителей исполнительной власти с руководителями ТСЖ, УК и непосредственно с Советами домов. Результатом вышезаявленных мероприятий стало не только  повышение эффективности деятельности Администрации, но и повсеместный охват населения информацией о деятельности Администрации, более оперативное выяснение проблем населения и повышение оперативности удовлетворения его потребностей.

2)совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы, путем повышения уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих и их оценке. С этой целью, согласно решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения от19.09.2013г. № 71 «Об аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Аксайское городское поселение», распоряжения Администрации Аксайского городского поселения от 02.09.2014г. № 246 «О проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования «Аксайское городское поселение» проведена аттестация муниципальных служащих Администрации Аксайского городского поселения, выявившая потенциального кандидата для включения в кадровый резерв с целью занятия вышестоящей должности.

3) обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и выборных лиц, путем направления вышеуказанных лиц на обучение по программам дополнительного образования и переподготовки;

С этой целью по программам переподготовки прошли обучение 7 муниципальных служащих, что составило 33% от общего количества муниципальных служащих Администрации Аксайского городского поселения.

4) повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала с целью формирования устойчивого высокопрофессионального коллектива Администрации, что в свою очередь обеспечивает своевременное и высокоэффективное исполнение полномочий городского поселения в соответствии с Федеральным законом. С этой целью принято Решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 20.11.2014г. № 159, утвердившее Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Аксайского городского поселения», начата работа по формированию кадрового резерва Администрации Аксайского городского поселения.

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью.

К результатам реализации программы относится укрепление в сознании населения открытости и доступности муниципальной службы, повышение профессионализма муниципальных служащих, укрепление доверия населения к официальной власти.

Основная часть бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, направлена на реализацию мероприятий. В 2014 году прошли все мероприятия в полном объеме и достигнуты запланированные результаты.

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

- 2. В 2014 году объем финансирования Программы составил 296,7 тыс. руб.

- Освоение средств по вышеуказанным мероприятиям Программы осуществлялось посредством заключения договоров на обучение в установленном порядке. За отчетный период расход составил 189,4 тыс. руб.

- Информация об объемах запланированных и освоенных бюджетных средств за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в годовом отчете о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы.

Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий не исполнены в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате снижения цены приобретаемых услуг (экономия на стоимости билетов и проживания).

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов;

- оценка бюджетной эффективности Программы.

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления 2014г. – 36 граждан из 70 опрошенных граждан положительно оценили деятельность органов местного самоуправления на территории Аксайского городского поселения (более 50%, ответы положительно, скорее положительно) Согласно показателя эффективности программы - 49 %, фактически от количества опрошенных – 51%) | 100% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное образование, прошедших переподготовку (Согласно показателя эффективности программы - 3,7%, фактически – 33%) | 100% |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет имеющих, стаж работы более 3 лет (ежеквартальный отчет о состоянии муниципальной службы) По состоянию на 01.01.2015г. всего в составе Администрации Аксайского городского поселения 8 человек (муниципальных служащих, не достигших 30 лет; из них – 4 человека, стаж более 3х лет)* (Согласно показателя эффективности программы - 45,5%, фактически – 50%) | 100% |

Интегральная оценка Программы в 2014 году составила 100 %.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Аксайском городском Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | 100%* |
| 2 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет имеющих, стаж работы более 3 лет (ежеквартальный отчет о состоянии муниципальной службы) По состоянию на 01.01.2015г. всего в составе Администрации Аксайского городского поселения 8 человек (муниципальных служащих, не достигших 30 лет; из них – 4 человека, стаж более 3х лет)* (Согласно показателя эффективности программы - 46%, фактически – 50%) | 100% |
| 3 | Доля муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного образования, переподготовки ( 7 человек из 21 муниципальных служащих -33%) | 100% |
| 4 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе (согласно целевых показателей программы 3.5% , однако уволено 2 муниципальных служащих – 9%, с учетом ***, возможно понижение показателя, до 4.5%) | 50%** |
| 5 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 100% |

*После утверждения нормативного правового акта (решения Собрания депутатов от 20.11.2014г. № 159

**Увольнение  1 муниципального служащего, связанно с переездом в иное муниципальное образование ( переход на муниципальную службу в г.Батайске – Вшивцева О.М.)

3.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (на основе данных годового отчета о реализации Программы, составила 64%.

4. Информация о внесенных в 2014 году в Программу изменениях:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 06.10.2014г. № 730«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 936 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2014-2020 годы».

Начальник общего отдела                                                                      Л.В. Савельева