АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 г.                                         г. Аксай                                              № 338

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной  программы 
Аксайского городского поселения  «Молодежь Аксая»

за 2014 год

- В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» за 2014 год,  согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от 29.05.2015 № 338

- Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Аксая» за 2014 год.

1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

- Муниципальная программа «Молодежь Аксая» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 939 (ред. от 06.10.2014 №736) (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальной программы «Молодежь Аксая», по развитию молодежной политики в городе Аксае, в 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на формирование патриотизма и общей идеологии развития молодежи.

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского городского поселения размещена информация обо всех проводимых мероприятиях муниципальной программы «Молодежь Аксая».

По вопросам сроков и этапов реализации программы, реализуется следующее:

в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде», в 2014 году был разработан и проведен комплекс мероприятий, что  благоприятно повлияло на восприятие молодым поколением современных реалий, а именно, формирование более позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и гражданского долга. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Формирование патриотизма в молодежной среде.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – Подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 370,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму 370,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 370,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов.

Основным подходом в реализации плана мероприятий подпрограммы, указанным в п.п. 1.1. отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Аксая», являются «Мероприятия по формированию у молодежи позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, развитого чувства патриотизма и гражданского долга», которые проходят на территории города Аксая с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. и имеют в качестве результата положительную динамику роста патриотизма в Аксайском городском поселении, возрастание социальной и трудовой активности молодых граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства.

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории города активизировались общественные объединения, организации и клубы патриотической направленности, ведутся работы по подготовке к открытию комнаты «Боевой славы».

К результатам реализации программы относится систематизация работы с молодежным сообществом Аксайского городского поселения.

Основная часть бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году направлена на реализацию мероприятий. В 2014 году прошли все мероприятия в полном объеме и достигнуты запланированные результаты.

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

- 2. В 2014 году объем финансирования Программы составил 370,0 тыс. руб.

- Освоение средств по вышеуказанным мероприятиям Программы осуществлялось посредством размещения субсидирования подведомственных учреждений. За отчетный период кассовый расход составил 370,0 тыс. руб.

- Информация об объемах запланированных и освоенных бюджетных средств за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в годовом отчете о реализации муниципальной программы «Молодежь Аксая» за 2014 год.

Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий  исполнены в полном объеме.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов;

- оценка бюджетной эффективности Программы.

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов.

Запланированные и фактические значения целевых показателей и индикаторов Программы в 2014 году приведены в отчете о реализации муниципальной программы «Молодежь Аксая» на 2014-2020 годы.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей №№ 1-2 Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров: 2014 год – 3 (Патриотический клуб в АСОШ №3, Молодая гвардия, Инициативная группа Авангард) | 100% |
| 2 | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности: 2014 год – 70. | 100% |

Интегральная оценка Программы в 2014 году составила 100 %.

3.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (на основе данных годового отчета о реализации Программы по форме 2), составила 100%.

4. Информация о внесенных в 2014 году в Программу изменениях:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 06.10.2014г.
№ 736 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Аксая» на 2014-2020 годы».

Начальник общего отдела                                                                 Л.В. Савельева