АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 г.                                         г. Аксай                                              № 339

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной  программы 
Аксайского городского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2014 год

- В соответствии с  постановлением Администрации Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год,  согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава Аксайского городского поселения		А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского городского поселения

от 29.05.2015 № 339

- Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год.

1. Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 920 (ред. от 26.12.2014 №911) (далее - Программа).

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по развитию спортивного настроя граждан города Аксая, в 2014 году проведен ряд мероприятий направленных на создание благоприятных условий для занятия спортом.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Развитие физической культуры и массового спорта;

- Развитие инфраструктуры спорта.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 1100,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму 124,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 901,4 тыс. рублей, что составляет 82 процента.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта», в 2014 году был разработан и реализован  календарный план спортивных соревнований, участники которого получили финансирование и софинансирование на отправление делегаций представляющих город Аксай. Результатом реализации подпрограммы стало совершенствование системы физического воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом. Сроки реализации подпрограммы: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спорта» (далее – Подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 4074,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму 4051,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4051,9 тыс. рублей, что составляет 99,4 процентов.

За отчетный период план мероприятий выполнен полностью. На территории города активизировались сторонники здорового образа жизни.

К результатам реализации программы относится укрепление физического здоровья населения, активное противодействие вредным привычкам (наркомании, курению, алкоголизму) и асоциальному поведению (хулиганству и т.д.).

Основная часть бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, направлена на реализацию мероприятий. В 2014 году прошли все мероприятия в полном объеме и достигнуты запланированные результаты.

Запланированные мероприятия Программы исполнены в полном объеме.

- 2. В 2014 году объем финансирования Программы составил 5174,6 тыс. руб.

- Освоение средств по вышеуказанным мероприятиям Программы осуществлялось посредством размещения муниципального заказа в установленном порядке и субсидирования подведомственных учреждений. За отчетный период расход составил 4953,3 тыс. руб.

- Информация об объемах запланированных и освоенных бюджетных средств за отчетный период с разбивкой по мероприятиям приведена в годовом отчете о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 год.

Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий не исполнены в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате снижения цены приобретаемых услуг.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по двум направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов;

- оценка бюджетной эффективности Программы.

3.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей и индикаторов.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей №№ 1-3 Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 2014г. – 25 | 100% |
| 2 | Рост числа участников спортивно-массовых мероприятий: 2014г. – 753 чел. | 100% |
| 3 | Развитие сети спортивных сооружений для различных категорий и групп населения: 2014г. – 2 (в 2014 году сдано 2 спортивных сооружения: 1. ул. Ломоносова, 1 «стоимость 2960,8; 2. Ул. Буденного, 136-138 «стоимость 1057,8») | 100% |

Интегральная оценка Программы в 2014 году составила 100 %.

3.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.

Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (на основе данных годового отчета о реализации Программы по форме 2), составила 96%.

4. Информация о внесенных в 2014 году в Программу изменениях:

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 27.05.2014г.
№ 428 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 06.10.2014г.
№ 735 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 26.12.2014г.
№ 911 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы»

Начальник общего отдела                                                     Л.В. Савельева