**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015 г. г. Аксай № 341

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2014 год |

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год, согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава

Аксайского городского поселения А.В.Головин

Постановление вносит

Отдел ЖКХ

Приложение №1

к постановлению Администрации

Аксайского городского поселения

от 29.04. 2015 № 341

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2014 год

Информация об основных результатах, достигнутых при реализации муниципальной программы за 2014 год.

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 № 940.

Сферой реализации программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2014 году проведен ряд мероприятий, направленных на достижение целей программы.

На официальном интернет-портале Администрации Аксайского городского поселения размещена информация обо всех проводимых мероприятиях муниципальной программы и результатах ее реализации.

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;

чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

I. Основными целями подпрограммы «Пожарная безопасность» на 2014–2020 годы являются осуществление мероприятий по повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Аксайского городского поселения.

Задачи подпрограммы - поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием Аксайского городского поселения, пропаганда среди населения правил противопожарной безопасности.

Для реализации подпрограммы в 2014 году было выделено 130 000 рублей, из которых израсходовано на приобретение обмундирования и снаряжения пожарного 10 комплектов боевой одежды пожарного БОП-1 и снаряжения на общую сумму – 116 605 рублей, которые используются для экипировки добровольных пожарных администрации при выезде для тушения ландшафтных пожаров и возгорания сухой растительности.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество людей, спасенных при пожарах.

На территории Аксайского городского поселения в 2014 году зарегистрировано 36 пожаров, при которых травмировано 4 человека. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества пожаров на 8,57%, уменьшение числа погибших на 16,7% и увеличение травмированных на 40%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аксайское городское поселение | Количество пожаров | | % | Погибло (чел) | | % | Травмировано (чел.) | | % |
| 2013 | 2014 | 128,6 | 2013 | 2014 | 83,0 | 2013 | 2014 | 140.0 |
| 28 | 36 | 6 | 5 | 10 | 14 |

Зафиксировано 100 возгораний ( с выездом пожарных) на площади -11,8214 га, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года- 84 возгорания на площади -14,73 га. Что составляет рост количества возгораний на 19%.

Составлено протоколов по ст.4.5 (нарушение порядка выжигания сухой растительности) – 26, на общую сумму штрафов – 50 000 рублей.

II. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций». Цели подпрограммы - снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для реализации подпрограммы в 2014 году было выделено 4 329 500 рублей, из которых направлено средств, на:

- Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 731 000 рублей;

- Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций – 1 248 000 рублей, из которых было распределено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Распределено  (руб.) | Израсходовано  (руб.) |
| Ликвидация последствий ЧС (оползень, пер. Пушкина, д.7-11) | 1 248 000,00  в том  числе 51 000,00 | 268 014,00 |
| Обучение специалистов в области ГО и ЧС | 31 020,00 |

III. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности на водных объектах Аксайского городского поселения.

Задачи подпрограммы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при происшествиях на воде.  
 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

- количество спасенных людей и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2014 год –

75 000 рублей, из которых освоено на изготовление информационных табличек и предупреждающих знаков поведения на воде «Купаться запрещено» и «Проход (проезд) по льду закрыт» - 23 013 рублей.

В 2014 году утонувших и спасенных во время купального сезона или при несоблюдении требований безопасности на водных объектах зимой нет.

2. Информация о внесенных в 2014 году изменениях в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 10.10.2014 № 746 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 940 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита   
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение   
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Заместитель Главы Администрации

Аксайского городского поселения А.В. Агрызков